## Übersicht
Projektname | Anbindung von Fremdmaschinen in das Uhlmann SCADA System
Projektnummer | 503703186
Auftraggeber | Pharmazeutischer Konzern spezialisiert auf Insulin
Projektnummer | 503703186
Projektverantwortlicher des Kunden | Herr Merk
Projektleiter | Herr Braun
Stellvertretender Projektleiter | Herr Eckert
Datum | 30.11.2019
Teilprojektleiter | Herr Janzen (Automatisierung)
Herr Eckert (Uhlmann Maschinen)
Herr Oliver (Pester Maschinen)
Nutzeranleitung:
Bitte nur die weißen Felder ausfüllen.
Die Projektstammdaten werden auf alle Blätter weiterkopiert
Die Datei ist offen und damit jederzeit anzupassen. Bitte ggf an das Projekt anpassen…
Die Datei ist kompatibel zu Z01D V7 vom 20.03.2019
Die Datei ist urheberrechtlich geschützt und darf nur mit Genehmigung der pm33.de Projekt- und Prozessmanagement verwendet
oder weitergeleitet werden.
Projektstammdaten
Note on D10: Aktuelles Datum

## Steckbrief
Projektname |  | Anbindung von Fremdmaschinen in das Uhlmann SCADA System
Kunde/Auftraggeber |  | Pharmazeutischer Konzern spezialisiert auf Insulin
Projektnummer |  | 503703186
Projektverantwortlicher des Kunden |  | Herr Merk
Projektleiter |  | Herr Braun
Stellvertretender Projektleiter |  | Herr Eckert
Datum |  | 30.11.2016
Mitwirkende |  | Herr Janzen (Automatisierung)
Herr Eckert (Uhlmann Maschinen)
Herr Oliver (Pester Maschinen)
Projektziele
Oberziel / Strategisches Ziel
Anbindung von Fremdmaschinen in das Uhlmann SCADA System bis zum 30.01.2018 und unter Einhaltung des Budgets von 310.000€
Projektziel | Messgröße |  |  |  | Priorität
Einzelziele |  |  |  |  | Priorität
Formatverwaltung, Fehleransicht, Auftragsverwaltung, Audit-Trail und Einstellungen über das Uhlmann SCADA System |  |  |  |  | hoch
Auftragsdaten werden über das ERP System (SAP) zur Verfügung gestellt |  |  |  |  | hoch
Die Fremdmaschinenschnittstellen muss über eine globale Standardschnittstelle integriert werden |  |  |  |  | mittel
Wichtige Zähler müssen an das ERP System weiter gegeben werden |  |  |  |  | mittel
Bedienung und Verwaltung muss gleich der Uhlmann Maschinen sein |  |  |  |  | hoch
Nutzen
Nutzen
Durch die Verwaltung vom ERP System über das Uhlmann SCADA System, kann sichergestellt werden, dass Auftragsdaten (z.B. Herstellungsdatum)
Stakeholderanalyse
Nr. | Stakeholder
1
2
3
4
5
6
Risikoanalyse
Nr. | Risiko/Chance inkl. Beschreibung
1
2
3
4
5
6
Rahmenbedingungen
Was gehört nicht zum Projekt
Zu diesem Teilprojekt (Anbindung der Fremdmaschinen) gehört nicht eine Schnittstelle, die 100% alle Fremdmaschinen anbinden kann. Der Fokus liegt auf die Pestermaschinen.
Voraussichtliche Risiken/Störungen
Mögliche Risiken sind, verpäteter "Design Freeze" für Konstruktion der Maschinen und der Software. Oder die Verschiebung der Fertigstellung der Maschine bis zur Integration.
Geplantes Budget und Business Case
Gesamt: | 310000 |  | Davon intern: | 300000 |  | Davon extern: | 10000
geplante Stückzahl |  |  | Chance auf ROI:
Geplante Meilensteine
Start: | 2019-11-01 |  | Ende: | 2021-01-01 |  | Dauer: | 14 Monate
Zwischentermine (Meilensteine) | MS1: Design Freeze 28.02.2017 |  | MS2: Entwicklung 28.08.2017 | MS3: Integration und Tests 25.09.2017 |  | MS 4: Testläufe 27.11.2017 | MS5: Abnahme 16.12.2017
Schnittstellen
Projektleiter Kunde (Herr Merk) <-> Projektleiter Uhlmann (Herr Braun)
Projektleiter Uhlmann (Braun) <-> Projektleiter Pester (Oliver)
Teilprojektleiter Uhlmann Automatisierung (Janzen) <-> Projektleiter Uhlmann (Braun)
Projektbeteiligte
Funktion | Name |  | Vorname |  | Kontaktdaten
Entwickler Uhlmann | Kramer |  | Max |  | Mail & Telefon
Automation Engineer (Uhlmann Maschinen) | Arand |  | Oliver |  | Mail & Telefon
Teilprojektleiter & Automation Engineer | Janzen |  | Dimitri |  | Mail & Telefon
Projektleiter Pester Maschinen | Oliver |  | Alfons |  | Mail & Telefon
Projektleiter Uhlmann | Braun |  | Stefan |  | Mail & Telefon
Projektleiter Kunde | Merk |  | Soren |  | Mail & Telefon
Projektleiter Uhlmann Maschinen | Eckert |  | Steffen |  | Mail & Telefon
Unterschrift Auftraggeber |  |  |  |  | Unterschrift Projektleiter
_________________________________________ |  |  |  |  | _________________________________________
Projektsteckbrief
Note on D9: Aktuelles Datum
Note on B19: Projektname, hier ohne Meßgröße und Zielwert zur Orientierung
Note on B26: Welche Ziele werden mit dem Projekt verfolgt?
Note on G26: hoch oder gering
Note on B38: Welchen Nutzen hat der Kunde wenn das Projekt erfolgreich umgesetzt wird?
Note on C48: Betroffene oder Beteiligte die das Projekt (negativ) beeinflussen können
Note on C58: Erste Erfassung der möglichen Risken und Chancen
Note on B68: Was wollen wir explizit aus dem Projekt ausschliessen und dies auch kommunizieren?
Note on B73: Welche Einflussfaktoren können das Projekt stören?
Note on B78: Wieviel Budget steht für dieses Projekt zur Verfügung? Wie könnte hier ein Gewinn erzeilt werden?
Note on B79: Welches Gesamtbudget soll zur Verfügung gestellt werden? Budget [T€] / Personentage [PT]
Note on E79: Welches Budget soll intern verwendet werden? Budget [T€] / Personentage [PT]
Note on H79: Welches Budget soll nach extern vergeben werden? Budget [T€] / Personentage [PT]
Note on B82: Wann soll das Projekt starten? Bis wann soll es umgesetzt sein? Wie lange soll es dauern? Gibt es ggf. Zwischentermine?

## Ziele
| Projektname | Anbindung von Fremdmaschinen in das Uhlmann SCADA System |  | Mitwirkende | Herr Janzen (Automatisierung)
| Kunde/Auftraggeber | Pharmazeutischer Konzern spezialisiert auf Insulin |  |  | Herr Eckert (Uhlmann Maschinen)
| Projektnummer | 503703186 |  |  | Herr Oliver (Pester Maschinen)
| Projektverantwortlicher des Kunden | Herr Merk |  |  | 0
| Projektleiter | Herr Braun |  |  | 0
| Stellvertretender Projektleiter | Herr Eckert
| Datum | 18.03.2018
optional
Nr. | 1. Kategorie | 2. Kategorie | Zielbeschreibung |  |  | Zielwert | Meßverfahren | Ziel-konflikte | Verant-wortung | Priorisierung | Termin
1 | Oberziel |  | Anbindung von Fremdmaschinen in das Uhlmann SCADA System bis zum 30.01.2018 und unter Einhaltung des Budgets von 310.000€ | [6 empty] | Muss-Ziel
2 | Ergebnisziel | Finanzziel | Einhaltung des Budgets von 310.000€ | [6 empty] | Muss-Ziel
3 | Ergebnisziel | Leistungsziel | [7 empty] | Muss-Ziel
4 | Ergebnisziel | Leistungsziel | [7 empty] | Muss-Ziel
5 | Ergebnisziel | Leistungsziel | [7 empty] | Muss-Ziel
6 | Ergebnisziel | Leistungsziel | [7 empty] | Muss-Ziel
7 | Ergebnisziel | Leistungsziel | [7 empty] | Muss-Ziel
8 | Ergebnisziel | Leistungsziel | [7 empty] | Muss-Ziel
9 | Ergebnisziel | Leistungsziel | [7 empty] | Muss-Ziel
10 | Ergebnisziel | Leistungsziel | [7 empty] | Muss-Ziel
11 | Ergebnisziel | Leistungsziel | [7 empty] | Muss-Ziel
12 | Ergebnisziel | Leistungsziel | [7 empty] | Muss-Ziel
13 | Ergebnisziel | Leistungsziel | [7 empty] | Muss-Ziel
14 | Ergebnisziel | Leistungsziel | [7 empty] | Muss-Ziel |  |  | Übertrag aus dem Steckbrief
15 | Ergebnisziel | Sozialziel | [7 empty] | Muss-Ziel |  | Formatverwaltung, Fehleransicht, Auftragsverwaltung, Audit-Trail und Einstellungen über das Uhlmann SCADA System |  | hoch
16 | Ergebnisziel | Sozialziel | [7 empty] | Muss-Ziel |  | Auftragsdaten werden über das ERP System (SAP) zur Verfügung gestellt |  | hoch
17 | Vorgehensziel | Terminziel | Meilenstein | [6 empty] | Muss-Ziel |  | Die Fremdmaschinenschnittstellen muss über eine globale Standardschnittstelle integriert werden |  | mittel
18 | Vorgehensziel | Terminziel | Meilenstein | [6 empty] | Muss-Ziel |  | Wichtige Zähler müssen an das ERP System weiter gegeben werden |  | mittel
19 | Vorgehensziel | Terminziel | Meilenstein | [6 empty] | Muss-Ziel |  | Bedienung und Verwaltung muss gleich der Uhlmann Maschinen sein |  | hoch
20 | Vorgehensziel | Terminziel | Meilenstein | [6 empty] | Soll-Ziel |  | 0 |  | 0
21 | Vorgehensziel | Terminziel | Meilenstein | [6 empty] | Soll-Ziel |  | 0 |  | 0
22 | Vorgehensziel | Terminziel | Meilenstein | [6 empty] | Muss-Ziel |  | 0 |  | 0
23 | Vorgehensziel | Budgetziel | [7 empty] | Muss-Ziel |  | 0 |  | 0
24 | Vorgehensziel | Budgetziel | [7 empty] | Muss-Ziel
25 | Nichtziel
26 | Nichtziel
Ziele (Ziele sind SMART zu definieren: spezifisch / messbar / akzeptabel / realistisch / terminiert)
Note on D9: Datum der letzten Bearbeitung
Note on C11: Ergebnisziele oder auch Projektgegenstands- bzw. Aufgabenziele definieren die Qualität des Produktes und/oder Prozesses. Vorgehensziele oder auch Ablauf- bzw. Prozessziele definieren die Qualität des Projektmanagements. Nicht-Ziele: was mit dem Projekt nicht erreicht werden soll
Note on Q11: Die Priorisierung erfolgt über die Kategorien muss – soll – kann. Erläuterung der Kategorien: Muss-Ziele haben eine direkte Auswirkung auf den Projekterfolg. Wird ein Muss-Ziel nicht erreicht, gilt das Projekt als gescheitert. Soll-Ziele stellen den Projekterfolg nicht direkt in Frage, steigern aber die Kundenzufrie- denheit bzw. den wirtschaftlichen Erfolg des Projekts. Kann-Ziele verursachen kleinere Vorteile, sie sollten jedoch nur angestrebt werden, wenn sie ohne oder mit geringem Aufwand realisierbar sind und keines der anderen Ziele gefährden. Die Erreichung von Soll- und Kann-Zeilen darf Muss-Ziele nicht gefährden, d.h. die Erreichung der Muss-Ziele hat stets Priorität über den anderen Zielen.
Note on Z26: hoch oder gering
Note on Z27: hoch oder gering
Note on Z28: hoch oder gering
Note on Z29: hoch oder gering
Note on Z30: hoch oder gering
Note on Z31: hoch oder gering
Note on Z32: hoch oder gering
Note on Z33: hoch oder gering
Note on Z34: hoch oder gering

## Umfeld
Grafische Darstellung des Projektumfeldes . Erfassen der relevanten projektbezogenen Einflussfaktoren, gegliedert nach sachlichen und sozialen Faktoren. Klassifizierung z.B. nach intern und extern oder direkt und indirekt. Beschreiben und Bewerten der Schnittstellen zwischen Projekt und sachlichem Projektumfeld. Kennzeichnung von Maßnahmen oder Risiken, die sich aus den Faktoren ergeben.
Kopieren des orangenen Rahmens für den Report
|  | sachliches Umfeld | soziales Umfeld
intern
extern
|  | Risikoanalyse Erkennen von potenziellen Risiken | Stakeholderanalyse Erkennen von Widerständen
Umfeldanalyse

## Stakeholder
Auszug aus dem Steckbrief
Stakeholderanalyse
| Projektname | Anbindung von Fremdmaschinen in das Uhlmann SCADA System | Mitwirkende | Herr Janzen (Automatisierung)
| Kunde/Auftraggeber | Pharmazeutischer Konzern spezialisiert auf Insulin |  | Herr Eckert (Uhlmann Maschinen) | [11 empty] | Nr. | Stakeholder
| Projektnummer | 503703186 |  | Herr Oliver (Pester Maschinen) | [11 empty] | 1 | 0
| Projektverantwortlicher des Kunden | Herr Merk |  | 0 | [11 empty] | 2 | 0
| Projektleiter | Herr Braun |  | 0 | [11 empty] | 3 | 0
| Stellvertretender Projektleiter | Herr Eckert | [13 empty] | 4 | 0
| Datum | 18.03.2018 | [13 empty] | 5 | 0
[16 empty] | 6 | 0
Nr. | Stakeholder | Konfliktwahr-scheinlichkeit (KW) [1-10] | Macht/ Einfluß [1-10] | Interessen und Erwartungen der Stakeholder/Zielgruppen |  |  |  | Strategie und Maßnahmen zur Stakeholder-Steuerung | [5 empty] | Verantwortlich | Termin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
|  | Konflikt- wahrscheinlichkeit | 10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Macht/Einfluss
Stakeholder-Management (Einstellung zum Projekt ermitteln / Macht- und Fachpromotor ermitteln / mögliche Verhinderer identifizieren)
2
1
1
2
Note on W4: Betroffene oder Beteiligte die das Projekt (negativ) beeinflussen können
Note on D9: Aktuelles Datum

## Risiken
Auszug aus dem Steckbrief
Risikoanalyse
| Projektname | Anbindung von Fremdmaschinen in das Uhlmann SCADA System | [5 empty] | Mitwirkende | Herr Janzen (Automatisierung)
| Kunde/Auftraggeber | 503703186 | [6 empty] | Herr Eckert (Uhlmann Maschinen) | [6 empty] | Nr. | Risiko/Chance inkl. Beschreibung | 0 | 0
| Projektnummer | Pharmazeutischer Konzern spezialisiert auf Insulin | [6 empty] | Herr Oliver (Pester Maschinen) | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
| Projektverantwortlicher des Kunden | 503703186 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0
| Projektleiter | Herr Merk | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0
| Stellvertretender Projektleiter | Herr Braun | [13 empty] | 4 | 0 | 0 | 0
| Datum | Herr Eckert | [13 empty] | 5 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 6 | 0 | 0 | 0
Nr. | Risiko | Risikobeschreibung | [5 empty] | Eintritts-wahr- scheinlich-keit [%] | Schadens-höhe [€] | Risikowert [€] | Maßnahmen präventiv | Maßnahmen korrektiv | Maßnahme wird umgesetzt | Verantwortung | Termin
1 | [9 empty] | 0 |  |  | ja
2 | [9 empty] | 0 |  |  | nein
3 | [9 empty] | 0
4 | [9 empty] | 0
5 | [9 empty] | 0
6 | [9 empty] | 0
7 | [9 empty] | 0
8 | [9 empty] | 0
9 | [9 empty] | 0
10 | [9 empty] | 0
11 | [9 empty] | 0
12 | [9 empty] | 0
13 | [9 empty] | 0
14 | Summe | [8 empty] | 0
Eintritts- 50 wahrscheinlichkeit [%]
45
40
35
30
25
20
15
10
5
|  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | Schadenshöhe [T€]
Risiken (Risikoidentifikation / Risikoanalyse und -bewertung / Maßnahmenplanung / Risikocontrolling)
2
1
1
2
Note on C11: Ein Risiko ist ein Ereignis, das - falls es eintritt - Projektziele gefährden kann.

## Chancen
Auszug aus dem Steckbrief
Risikoanalyse
| Projektname | Anbindung von Fremdmaschinen in das Uhlmann SCADA System | [5 empty] | Mitwirkende | Herr Janzen (Automatisierung)
| Kunde/Auftraggeber | 503703186 | [6 empty] | Herr Eckert (Uhlmann Maschinen) | [6 empty] | Nr. | Risiko/Chance inkl. Beschreibung | 0 | 0
| Projektnummer | Pharmazeutischer Konzern spezialisiert auf Insulin | [6 empty] | Herr Oliver (Pester Maschinen) | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
| Projektverantwortlicher des Kunden | 503703186 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0
| Projektleiter | Herr Merk | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0
| Stellvertretender Projektleiter | Herr Braun | [13 empty] | 4 | 0 | 0 | 0
| Datum | Herr Eckert | [13 empty] | 5 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 6 | 0 | 0 | 0
Nr. | Chance | Chancenbeschreibung | [5 empty] | Eintrittswahr- scheinlichkeit [%] | Gewinn [€] | Chancenwert [€] | Maßnahmen präventiv | Maßnahmen korrektiv | Maßnahme wird umgesetzt | Verantwortung | Termin
1 | [12 empty] | ja
2 | [12 empty] | nein
3 | [9 empty] | 0
4 | [9 empty] | 0
5 | [9 empty] | 0
6 | [9 empty] | 0
7 | [9 empty] | 0
8 | [9 empty] | 0
9 | [9 empty] | 0
10 | [9 empty] | 0
11 | [9 empty] | 0
12 | [9 empty] | 0
13 | [9 empty] | 0
14 | Summe | [8 empty] | 0
Eintritts- 25 wahrscheinlichkeit [%]
20
15
10
5
|  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | Schadenshöhe [T€]
Chancen (Chancenidentifikation / Chancenanalyse und -bewertung / Maßnahmenplanung / Controlling)
2
1
1
2
Note on C11: Eine Chance ist ein ungeplantes Ereignis, mit positiven Auswirkungen auf das Projekt

## Informationsbedarfsmatrix
| Projektname | Anbindung von Fremdmaschinen in das Uhlmann SCADA System | Mitwirkende | Herr Janzen (Automatisierung)
| Kunde/Auftraggeber | Pharmazeutischer Konzern spezialisiert auf Insulin |  | Herr Eckert (Uhlmann Maschinen)
| Projektnummer | 503703186 |  | Herr Oliver (Pester Maschinen)
| Projektverantwortlicher des Kunden | Herr Merk |  | 0
| Projektleiter | Herr Braun |  | 0
| Stellvertretender Projektleiter | Herr Eckert
| Datum | 18.03.2018
Nr. | Information, Berichtsart | Ersteller | Empfängerkreis | Form | Zyklus/Häufigkeit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Informationsbedarfsmatrix
Note on D9: Aktuelles Datum

## Phasenplanung Vorlage Report
Phasenplanung | Kalenderwochen 2019/2020
Kalenderwochen | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
MS Projektstart | bar: Kalenderwochen 2019/2020 30
Projektplanung | bar: Kalenderwochen 2019/2020 30
MS Freigabe Auftragsstart | bar: Kalenderwochen 2019/2020 31
Auftragsabwicklung | bar: Kalenderwochen 2019/2020 31 to Kalenderwochen 2019/2020 41
MS Freigabe Produktion | bar: Kalenderwochen 2019/2020 42
Produktion | bar: Kalenderwochen 2019/2020 42 to Kalenderwochen 2019/2020 47
MS Freigabe Test | bar: Kalenderwochen 2019/2020 48
Test | bar: Kalenderwochen 2019/2020 48
MS Freigabe Auslieferung | bar: Kalenderwochen 2019/2020 49
Auslieferung | bar: Kalenderwochen 2019/2020 49
MS Auslieferung abgeschlossen | bar: Kalenderwochen 2019/2020 50
Abschlussphase | bar: Kalenderwochen 2019/2020 50 to Kalenderwochen 2019/2020 52
MS Projektabschluss | bar: Kalenderwochen 2019/2020 1

## Arbeitspaket
Projektname |  | Anbindung von Fremdmaschinen in das Uhlmann SCADA System
Kunde/Auftraggeber |  | Pharmazeutischer Konzern spezialisiert auf Insulin
PSP-Code
Projektverantwortlicher des Kunden |  | Herr Merk
Projektleiter |  | Herr Braun
Stellvertretender Projektleiter |  | Herr Eckert
Arbeitspaketverantwortlicher/StV
Datum |  | 18.03.2018
Mitwirkende |  | Herr Janzen (Automatisierung)
Herr Eckert (Uhlmann Maschinen)
Herr Oliver (Pester Maschinen)
0
0
Arbeitspaketziele
Oberziel / Strategisches Ziel
Projektziel | Messgröße |  |  | Priorität
Einzelziele |  |  |  | Priorität
hoch
gering
Lieferobjekte
Risikoanalyse
Nr. | Risiko/Chance inkl. Beschreibung
1
2
3
4
Rahmenbedingungen
Was gehört nicht zum Arbeitspaket
Methode der Fortschrittsgradmessung und aktueller FGR
Geplantes Budget
Gesamt: |  |  | Davon intern: |  | Davon extern:
Geplante Termine
Start: |  |  | Ende: |  | Dauer:
Schnittstellen
Unterschrift AP-Verantwortlicher |  |  |  | Unterschrift Projektleiter
_________________________________________ |  |  |  | _________________________________________
Arbeitspaket 1
Note on D9: Wer verantwortet die Ergebnisse dieses Arbeitspakets; wer ist Stellvertreter?
Note on D10: Datum der letzten Bearbeitung
Note on B20: Projektname, hier ohne Meßgröße und Zielwert zur Orientierung
Note on B27: Welche Ziele werden mit dem Projekt verfolgt?
Note on G27: hoch oder gering
Note on B37: Welche Ergebnisse liefert der Arbeitspaket-verantwortliche an das Gesamtprojekt? Wann wird geliefert?
Note on C44: Erste Erfassung der möglichen Risken und Chancen
Note on B52: Was wollen wir explizit aus dem Projekt ausschliessen und dies auch kommunizieren?
Note on B57: Wie wird der FGR ermittelt?
Note on B62: Wieviel Budget steht für dieses Projekt zur Verfügung? Wie könnte hier ein Gewinn erzeilt werden?
Note on B63: Welches Gesamtbudget soll zur Verfügung gestellt werden? Budget [T€] / Personentage [PT]
Note on E63: Welches Budget soll intern verwendet werden? Budget [T€] / Personentage [PT]
Note on H63: Welches Budget soll nach extern vergeben werden? Budget [T€] / Personentage [PT]
Note on B65: Wann soll das Projekt starten? Bis wann soll es umgesetzt sein? Wie lange soll es dauern? Gibt es ggf. Zwischentermine?

## Arbeitspaket-Statusbericht
Arbeitpaket-Statusbericht
Statusdatum = Erstelldatum |  |  | 23.06.2018
Kunde
Projektname
Projektnummer
PSP-Code
Bezeichnung des Arbeitspaketes
AP-Verantwortlicher
| n |  | Einschätzung
Status Termin | n |  | AP-Verantwortlicher
n
| n |  | Einschätzung
Status Leistung | n |  | AP-Verantwortlicher
n
| n |  | Einschätzung
Status Kosten | n |  | AP-Verantwortlicher
n
| n |  | Erläuterung,
Gesamtstatus | n
n
Erreichte Ergebnisse
Anstehende Aufgaben
Entscheidungsbedarf
Geplanter Aufwand |  |  | Ist-Aufwand
Erwarteter Restaufwand |  |  | Gesamtaufand progn.
Geplanter Starttermin |  |  | Geplanter Endtermin
Fortschrittsgrad aktuell |  | 0% | Bemerkungen
Arbeitspaket-Statusbericht

## Einsatzmittelganglinie
Einsatzmittelganglinie
PSP-Code |  | Bezeichnung des Arbeitspakets
Vorgang |  | Engineeringstunden
Gehäuse |  | 20 | 16
Bandrahmen |  |  | 24
Wiegeeinheit |  |  |  | 32
Antrieb |  |  |  | 3
Einlauf und Auslauf |  |  |  |  | 15
Gesamtbedarf |  | 20 | 40 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0
Kapazität
Engineeringstunden
45
| 40 | [6 empty] | Kapazitätsgrenze
35
30
25
Einsatzmittelganglinie | 20
15
10
0
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Projektwochen
|  | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 48 | 41 | Kalenderwoche

## Kostentabelle
Kosten und Finanzierung
Kostenträger
Kostenarten im Projekt | Beschreibung
Personalkosten | inkl. 17% Vertriebs,- Verwaltungs- und Gemeinkosten
Materialkosten | inkl. 5% Materialgemeinkosten
Kostenstellen im Projekt | Beschreibung
Mechanische Konstruktion | Erstellen von 3D- CAD Zeichnungen in Inventor
Elektrische Konstruktion | Erstellen der Eleektroplanung in Eplan P8
Auftragsabwicklung | Technische und kaufmännische Projektleitung mit Kunde
Produktion / Fertigung | Fertigung nach Zeichnung
Montage | Mechanische und elektrische Baugruppenmontage
Versuch | Testreihen mit drei Durchsatzleistungen
Dokumentation | Erstellung der Bedienungsanleitung nach
Maschinenrichtlinie
Ermittlung der Projektkosten
| Aufwand je | Kostensatz je | Gesamtkosten
Ressource | Ressource | Ressource | je Ressource
Materialkosten | 1 | 37805 | 37805 | *
Mechanische Konstruktion [h] | 110 | 78 | 8580
Elektrische Konstruktion [h] | 30 | 78 | 2340
Auftragsabwicklung [h] | 15 | 85 | 1275
Produktion / Fertigung [h] | 75 | 64 | 4800
Montage [h] | 30 | 64 | 1920
Versuch [h] | 40 | 64 | 2560
Dokumentation [h] | 15 | 48 | 720
0
[h]= hours (Stunden) |  | Summe | 60000

## Änderungsmanagement
| Projektname |  | Anbindung von Fremdmaschinen in das Uhlmann SCADA System |  |  |  | Mitwirkende |  |  | Herr Janzen (Automatisierung)
| Kunde/Auftraggeber |  | Pharmazeutischer Konzern spezialisiert auf Insulin | [6 empty] | Herr Eckert (Uhlmann Maschinen)
| Kundennummer |  | 503703186 | [6 empty] | Herr Oliver (Pester Maschinen)
| Projektverantwortlicher des Kunden |  | Herr Merk | [6 empty] | 0
| Projektleiter |  | Herr Braun | [6 empty] | 0
| Stellvertretender Projektleiter |  | Herr Eckert
| Datum |  | 18.03.2018
Nr. | Datum | Änderung | Beschreibung | Freigabe Projektleiter | Terminliche Auswirkungen | Kosten € | Freigabe durch Auftraggeber | Kostenträger | Umsetzung durch | Fälligkeit | Status | Ergebnis / Bemerkung
1
2
3
4
5
6
7
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Änderungsmanagement
Note on D9: Datum der letzten Bearbeitung

## Claimmanagement
| Projektname |  | Anbindung von Fremdmaschinen in das Uhlmann SCADA System |  |  |  | Mitwirkende |  |  | Herr Janzen (Automatisierung)
| Kunde/Auftraggeber |  | Pharmazeutischer Konzern spezialisiert auf Insulin | [6 empty] | Herr Eckert (Uhlmann Maschinen)
| Kundennummer |  | 503703186 | [6 empty] | Herr Oliver (Pester Maschinen)
| Projektverantwortlicher des Kunden |  | Herr Merk | [6 empty] | 0
| Projektleiter |  | Herr Braun | [6 empty] | 0
| Stellvertretender Projektleiter |  | Herr Eckert
| Datum |  | 18.03.2018
Nr. | Datum | Claim | Eigner des Claims | Nachweisführung | Terminliche Auswirkungen | Kosten € | Anerkennung durch AG | Kostenträger | Ausgleich durch | Fälligkeit | Status | Ergebnis / Bemerkung
1
2
3
4
5
6
7
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Claimmanagement
Note on D9: Datum der letzten Bearbeitung

## Lessons Learned
Projektname:
Projektleiter
Lfd. Nr. | Problem erkannt | Wann | Aktivitäten | Ansprechpartner | Lösungsansätze
1
2
3
4
5
6
7
Note on T1: Autor: erstellt: A. Schestag geprüft: freigegeben: Version: 01

## LOP
| Projekt: | Anbindung von Fremdmaschinen in das Uhlmann SCADA System | [5 empty] | Stand: | 18.03.2018
Nr. | Datum | Thema | Key Word | Maßnahme | Verantwortlich | Beteiligte | Status | Fälligkeitstermin | Priorität | Ergebnis / Bemerkung
1 | [6 empty] | offen
2 | [6 empty] | erledigt
3 | [6 empty] | offen
4 | [6 empty] | offen
5 | [6 empty] | offen
6 | [6 empty] | offen
7 | [6 empty] | offen
8 | [6 empty] | offen
9 | [6 empty] | offen
10 | [6 empty] | offen
11 | [6 empty] | offen
12 | [6 empty] | offen
13 | [6 empty] | offen
14 | [6 empty] | offen
15 | [6 empty] | offen
16 | [6 empty] | offen
17 | [6 empty] | offen
18 | [6 empty] | offen
19 | [6 empty] | offen
20 | [6 empty] | offen
21 | [6 empty] | offen
22 | [6 empty] | offen
23 | [6 empty] | offen
24 | [6 empty] | offen
25 | [6 empty] | offen
26 | [6 empty] | offen
Liste offener Punkte
Note on J3: Aktuelles Datum